项目需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:服务类项目。
一、项目概况
江苏医药职业学院2027-2029年校内建设工程设计单位入围服务项目，江苏医药职业学院校内各类基建、维修、装饰装修、智能化、特殊采购等零星工程，包括（但不限于）：实验实训场所装修改造、办公教学区域改造出新、宿舍区域改造出新、屋面维修改造、外墙维修改造、大学生活动场所改造、室外场地改造、特殊家具采购等。原则上单项工程造价在1000万元以下，特殊情况另行商定。（具体内容详见具体项目设计任务书，同时参与方案阶段讨论，协助招标人方案审批，并提供现场设计服务及设计变更及竣工验收等相关服务工作，如因报批等事宜需出差或现场答辩，需安排专业人员参加。）
注：本项目共确定2家设计服务单位。本项目合格的投标人≥4家，根据综合评分确定排名第一和第二的为中标候选人，本项目合格的投标人＜4家，不予评标。
二、设计需求
1、设计范围：学校各类基建、维修、装饰装修、智能化、特殊采购等零星工程，原则上单项工程造价在1000万元以下，特殊情况另行商定。
2、收费方式：依据《江苏省工程勘察设计收费导则》（2024版）标准，通过公开招标方式确定工程设计基准价的实际执行比例。实际执行比例的投标上限暂定为60%。
3、本次招标共确定2家设计服务单位。如有实验室设计服务、景观设计服务等专项设计项目，由引进的设计服务单位邀请专业设计服务单位进行前期方案设计，以引进的设计服务单位作为设计总包提交设计审核。涉及专项设计较为复杂的设计项目，按附加调整系数1.2计算。
4、设计服务单位要严格履行设计职责，为学校把好各项工程的设计质量关、工程造价关，同时配合学校做好项目立项工作。
5、项目方案确认后，根据初步方案及概算进行项目校内预立项，为深化设计工作提供依据，尽可能减少项目施工图设计完成，但项目未实施造成的损失。
6、由于设计服务单位提供的设计文件，不符合国家规定的工程技术质量标准，或不能通过图审，不能满足合同约定的内容、质量等要求的，设计服务单位应当返工。由于返工增加工作量的，学校不再另外支付设计费。
7、由于设计服务单位工作失误给学校造成经济损失或设计未达到规范要求导致项目签证，设计服务单位承担相应赔偿：原则上赔偿金额为直接损失部分相对应的设计费的100%。如影响较为重大，导致损失或签证超过合同价的5%，单项设计扣除全部设计费。
8、每年结束，设计服务单位列出各单项工程的工程设计收费及计算依据（原则上根据工程设计面积计算），同时出具各项工程总结报告，汇总后报后勤管理处。后勤管理处根据设计服务考核结果提出调整意见，然后报审计处。审计处核实后，出具审计单。学校依据审定单进行支付。
三、中标设计服务单位应向招标人交付的设计资料及文件
1、设计深度要求：完成具体项目设计任务书内的方案设计、深化及修改调整、初步设计、施工图设计及相关的配合工作。
2、设计成果内容及要求：
2.1方案设计阶段
2.1.1设计说明：设计依据、设计理念、设计手法、设计原则。
2.1.2设计图纸：满足施工及施工准备需求。
2.2施工图设计阶段
2.2.1完成整个施工图设计，施工图可供编制工程量清单、预算进行公开招标。
2.2.2施工现场配合服务，设计交底、参加相关交工验收等服务工作，验收需出具项目评估报告。
3、选材要求：设计人员按方案需要考虑用材。所有材料材质不低于国标标准，满足使用功能及各项技术规范要求。
4、进度要求：项目分方案阶段、现场勘查阶段、施工图阶段（含初设阶段）、施工阶段，各阶段以校方通知为准，根据项目不同体量大小和要求及时响应启动设计服务，根据校方要求期限提交审核。
5、设计要求：国家及江苏省、盐城市有关地方法律、法规及标准等。
6、学校同步修订工程服务单位管理办法，设计服务单位须予以执行。
四、付款及计价要求
（一）总体计价原则与计费基准
1.1 计价依据
统一依据《江苏省工程勘察设计收费导则》（2024版）为核心计价基准，学校所有零星室内改造、室内维修类项目统一适用文体类计价档位，严格按照对应档位基准单价核算基础设计费用。
1.2 计费标准
计算公式：项目设计费=计费额对应的收费基价×投标执行下浮比例，计费基数原则上按照项目中标合同价执行，无中标价的按设计面积计费。
[bookmark: _GoBack]1.3 最低设计费保底机制
针对体量小、工序简单、服务成本固定的零星微小项目，设立最低设计费标准。所有合规立项的零星设计项目，按标准核算后设计费不足3000元/项的，统一按3000元保底计费、结算、支付，保障零星设计服务的基本投入与服务质量。
（三）任务书下达流程
由项目立项部门对本项目土建、水电、装饰、暖通、信息化等提出书面需求并签字确认；项目完成后，由审计公司复核工作量，以复核结论作为结算依据。
（四）付款
1、付款方式：每年结束，设计服务单位列出各单项工程的工程设计收费及计算依据，同时出具各项工程总结报告，汇总后报后勤管理处。后勤管理处根据设计服务考核结果提出调整意见，然后报审计处。审计处核实后，出具审计单。学校依据审定单进行支付。
2、付款依据：
2.1方案阶段已完成并通过审核，未进行施工图设计，支付至单项工程设计服务费的10%；
2.2施工图阶段（含现场勘查服务费10%）已完成并通过审核，未招标实施，支付至单项工程设计服务费的80%；
2.3项目招标实施，并通过工程竣工验收，支付全部单项工程设计服务费；（因设计失误造成设计服务费核减的情况另行约定，并在审计中核减）；
2.4方案阶段未审核通过的，不支付设计服务费。
五、商务要求
1.服务地点：江苏医药职业学院校园内招标人指定地点。
2.合同履行期限：自2027年1月1日至2029年12月31日止。
3.服务成果交付期：项目分方案阶段、现场勘查阶段、施工图阶段（含初设阶段）、施工阶段，各阶段以校方通知为准，根据项目不同体量大小和要求及时响应启动设计服务，根据校方要求期限提交审核。
4.验收标准：设计的成果文件须满足国家有关设计质量等级评定标准合格等级，并保证设计成果指导施工全过程。
5.付款方式：每年结束，设计服务单位列出各单项工程的工程设计收费及计算依据，同时出具各项工程总结报告，汇总后报后勤管理处。后勤管理处根据设计服务考核结果提出调整意见，然后报审计处。审计处核实后，出具审计单。学校依据审定单进行支付。
6.履约担保：中标人在收到中标通知书后，签订合同前，向招标人缴纳金额为壹万元的履约保证金。履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。
六、报价要求
1、最高限价：依据《江苏省工程勘察设计收费导则》（2024版）标准，收费标准的60%为本次招标的最高限价。投标人投标费率不得高于60%，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。
2、投标人报价需包含为完成学院具体项目设计任务书中要求的全部内容，并为本项目后续的相关设计（方案设计、初步设计、施工图设计等）提供咨询、指导、衔接等服务所发生的的全部费用。主要包括（但不限于）：设计服务酬金（包含设计人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业设计人员驻场跟踪服务费、设计总承包服务费等）、可报销费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。（注：本项目三年预估工程总额2000万元，招标人不承诺工程额和派单数量）
